

**ТОРЖОКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**Контрольно-ревизионная комиссия**

**муниципального образования город Торжок**

пл. Ананьина, д.2, г.Торжок, Тверская область, 172002, тел./факс 9-14-97, эл. почта: gorduma@duma-torzhok.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Мониторинг реализации на территории города Торжка муниципальных программ за 2022 год**

05.10.2023 год №9

**Заключение подготовлено на основании Положения о контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской Думы 27.11.2012 г. № 141, пункта 12 раздела 1 «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования город Торжок на 2023 год, утвержденного Распоряжением председателя контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования город Торжок от 29.12.2022 №5.**

**При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы следующие представленные документы:**

1. Решение Торжокской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Торжок на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 №86 (в ред. от 03.03.2022 №98, от 11.05.2022 №111, от 16.06.2022 №115, от 25.08.2022 №123, от 01.11.2022 №144, от 30.11.2022 №152, от 22.12.2022 №160 и от 28.12.2022 №167);
2. Постановление администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области от 27.12.2021 № 475 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2022-2027 годы (в редакции постановлений администрации города Торжка от 19.05.2022 №204, от 31.08.2022 №356, от 12.12.2022 №527, от 23.12.2022 №542);
3. Постановление администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области от 27.12.2021 № 476 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2022-2027 годы (в редакции постановлений администрации города Торжка от 31.01.2022 №33, от 27.05.2022 №216, от 04.10.2022 №405, от 15.11.2022 №485, от 22.12.2022 №541);
4. Постановление администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области от 27.12.2021 № 477 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2022-2027 годы (в редакции постановлений администрации города Торжка от 26.05.2022 №214, от 14.09.2022 №384, от 18.10.2022 №435, от 11.11.2022 №474, от 27.12.2022 №561);
5. Постановление администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области от 27.12.2021 № 478 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2022-2027 годы (в редакции постановлений администрации города Торжка от 26.05.2022 №213, от 09.09.2022 №379, от 06.12.2022 №518, от 27.12.2022 №560);
6. Постановление администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области от 27.12.2021 № 479 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Безопасный город» на 2022-2027 годы (в редакции постановлений администрации города Торжка от 15.06.2022 № 241, от 09.12.2022 №521, от 26.12.2022 №546);
7. Постановление администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области от 27.12.2021 № 480 «О муниципальной программе муниципального образования город Торжок «Содействие экономическому развитию города Торжка» на 2022-2027 годы (в редакции постановлений администрации города Торжка от 19.05.2022 №205, от 20.09.2022 №391, от 05.12.2022 №515, от 22.12.2022 №540);
8. Отчеты о реализации муниципальных программ за 2022 год;
9. Первичные документы, данные бюджетной годовой отчетности.

**Результаты экспертизы:**

В соответствии с проведенным анализом установлено:

Бюджет муниципального образования город Торжок сформирован по программно-целевому методу. Все расходные обязательства распределены по 6 муниципальным программам включающие 20 подпрограмм на общую сумму 963679,4 тыс.руб., и исполнены на сумму 952593,7 тыс.руб.в том числе:

***1. МП «Развитие образования города Торжка» на 2022-2027 годы (3 подпрограммы) исполнена на сумму 612488,6 тыс.руб., или на 99,6% (614854,0 тыс.руб.), в том числе:***

- по Управлению образования администрации города Торжка в сумме 586168,4 тыс.руб.;

- По Администрации города Торжка в сумме 26320,2 тыс.руб.

* 1. **Подпрограмма 1 «Общее образование»** исполнена на сумму **572019,4** тыс.руб., в том числе:
		1. **Финансирование субсидий на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дошкольного и общеобразовательного образования в сумме 501179,8 тыс.руб.**

Финансирование 8 муниципальных **бюджетных дошкольных учреждений** образования (детсады) составило в сумме **235615,4 тыс.руб**., в которых воспитываются 2679 детей (2018 год-2638 чел., в 2019 году-2643 чел., в 2020 году-2630 чел., в 2021 году-2712 чел.). Общее количество детей в возрасте от 1-6 лет в городе Торжке составляет 2712 чел.(2018 год-3026 чел., 2019 год-2996 чел., в 2020 году-2996 чел., в 2021 году-2712 чел.), стоящих на учете для определения в детские сады-148 чел.(2018 год-332 чел., 2019 год-333 чел., в 2020 году-330 чел., в 2021 году-40 чел.)

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных учреждений составила 33850,0 руб. (2017 год-23994,69 руб., 2018 год-24482,6 руб., 2019 год-26877,05 руб., в 2020 году-27259,06 руб., в 2021 году-29740,0 руб.). Рост по сравнению с 2021 годом составил 13,8%.

Финансирование 9 муниципальных бюджетных **общеобразовательных учреждений** (школ) составило **265564,4 тыс.руб.**, в которых обучаются 4838 учащихся (2018 год-4838 чел., 2019 год-4941 чел., 2020 год-4930 чел., в 2021 году-4899 чел.). Число учащихся занимающихся во вторую смену составило 166 чел. (в 2020 году-97 чел., в 2021г.-172 чел.).

Средняя заработная плата общеобразовательных учреждений составила 36450,0 руб. (2017 год-28987,38 руб., 2018 год-28337,84 руб., 2019 год-28880,66 руб., 2020 год-30693,18 руб., в 2021 году-32000,0 руб.). Рост по сравнению с 2021 годом составил 13,9%.

* + 1. **Компенсация родительской платы в сумме 8100,0** тыс.руб. Численность родителей, получивших компенсацию части родительской платы составила 1768 чел. (в 2019 году-2363 чел., в 2020 году-2220 чел., в 2021 году-1580 чел.);
		2. **Организация питания учащихся начальных классов** общеобразовательных учреждений составила **24798,4 тыс.руб.** Численность учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием составило 2137 чел.(в 2018 году-2137 чел., в 2019 году-2135 чел., в 2020 году-2109 чел., в 2021 году-2071 чел.);
		3. **Организация отдыха детей** в каникулярное время **в сумме 3837,8 тыс.руб.,** на приобретение 14 путевок в загородных оздоровительных лагерях. Количество детей получивших оздоровление составило 1757 чел.
		4. **Проведение капитального ремонта в** сумме **14444,7 тыс.руб**., в т. ч.:

 1.5.1.1. на проведение капитального ремонта в **дошкольных учреждениях** сумме **5163,9 тыс.руб**. в  *том числе:*

- *МБДОУ «Детский сад №1»- 1283,4 тыс.руб., в том числе: 497,8 тыс.руб*. *на ремонт туалетов в группах, 128,9 тыс.руб. на ремонт крыльца, 656,7 тыс.руб. на замену оконных блоков;*

-*МБДОУ "Детский сад №3"-197,5 тыс.руб., в том числе: 119,4 тыс.руб. на замену дверного блока(40,7 тыс.руб.,) утепление наружной стены в группе (78,7 тыс.руб.) и 78,2 тыс.руб. на ремонт оконных блоков;*

*-МБДОУ «Детский сад №7-комбинированного вида»- 942,2 тыс.руб., в том числе: 827,3 тыс.руб. на устройство эвакуационных выходов, 114,8 тыс.руб. на ремонт пола;*

*-МБДОУ «Детский сад №10»- 1190,7 тыс.руб., в том числе: 769,6 тыс.руб. на устройство эвакуационных выхода, 380,0 тыс. на ПСД по ремонту здания и 41,1 тыс.руб. на проведение госэкспертизы проектной документации;*

*-МБДОУ «Детский сад №12»- 735,4 тыс.руб. на ремонт пищеблока и складского помещения пищеблока;*

*-МБДОУ «Детский сад №15»-814,7 тыс.руб. на устройство эвакуационных выходов.*

1.1.5.2. на муниципальные бюджетные **общеобразовательные учреждения** в сумме **9280,8 тыс.руб.**, в том числе:

*-МБОУ «СОШ №1»- 432,2 тыс.руб. на замену оконных блоков (285,0 тыс.руб.) и на перерасчет ПСД по капремонту санузлов (147,2 тыс.руб.);*

*-МБОУ «Гимназия №2»-626,2 тыс.руб., в том числе: 533,1 тыс.руб. на ремонт пищеблока и 93,1 тыс.руб. на ремонт фасада;*

*-МБОУ «СОШ №3»- 502,5 тыс.руб. на установку теплосчетчика;*

*-МБОУ «СОШ №4»- 971,5 тыс.руб. на ремонт помещений для центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»;*

*-МБОУ «СОШ №5»-1090,2 тыс.руб., в том числе: 650,0 тыс.руб. на ПСД ремонта здания и 440,2,0 тыс.руб. на проведение госэкспертизы проектной документации;*

*-МБОУ «СОШ №6»-523,3 тыс.руб., в том числе: 375,3 тыс.руб. на ремонт учебных кабинетов и 148,0 тыс.руб. на ремонт полов в учебном кабинете коррекционного отдела;*

*-МБОУ «СОШ №8»-4967,4 тыс.руб., в том числе:4737,7 тыс.руб. на ремонт туалетов и 229,7 тыс.руб. на замену линолеума в коридоре 2-этажа здания;*

*-МБОУ «Центр образования»-167,5 тыс.руб. на установку теплосчетчика.*

1.1.6. На **классное руководство** в сумме **14530,3 тыс.руб**. 182 классных руководителей;

1.1.7. На **двух разовое горячее питание** учащихся **с ограниченными возможностями** в сумме **2506,4 тыс.руб.,** получили питание 325 чел. (в 2021 году-337 чел.);

1.1.8. На **приобретение основных средств** МБОУ СОШ №3 в сумме 119,9 тыс.руб. на приобретение эл.плиты в пищеблок школы;

1.1.9. На **реализацию образовательных проектов «Назад в будущее» в рамках поддержки школьных инициатив Тверской области** МБОУ СОШ №8 в сумме 495,0 тыс.руб. на ремонт вестибюля школы в сумме 345,9 тыс.руб. и на приобретение информационной панели в сумме 149,1 тыс.руб.;

1.1.10. На **оснащение уличными игровыми комплексами** МБДОУ «Детский сад №8» в сумме 2007,2 тыс.руб., в том числе: 997,8 тыс.руб. на установку уличного игрового комплекса и 1009,4 тыс.руб. на устройство бетонного основания и покрытия детской площадки.

**1.2. Подпрограмма 2 «Дополнительное образование»** исполнена в сумме **39814,9 тыс.руб.,** в том числе администрации города -26027,1 тыс.руб. и Управлению образования-13787,9 тыс.руб., в том числе:

1.2.1. Финансирование субсидий на **выполнение муниципального задания** трехмуниципальных бюджетных учреждений **дополнительного образования в сумме 38048,2 тыс.руб.**

В МБУ ДО ДЮСШ занималось 796 чел. на 4 отделениях: спортивная акробатика, баскетбол, лыжные гонки, футбол по направлениям «Спортивно-оздоровительная группа, Базовый уровень-6 групп и Углубленный уровень-2 группы. Средняя заработная плата педагогических работников составила 37504,5 руб. (в 2018 году-28750,0 руб., 2019 год-30176,26 руб., в 2020 году-30171,47 руб., в 2021 году-32988,0 руб.). Рост составил 13,7%.

В МБУ ДО ДШИ обучающихся за счет бюджетных средств составляет 866 чел, на отделении платных услуг-56 чел.

В МБОУ Центре образования занимается 400 чел. (в 2021 году-270 чел.). На отделении «IT-Cube» работают 7 отделений (в 2021 году-5), в том числе: Алгоритмика и логика в Scratch, программирование на языке Python, программирование роботов, системное администрирование, кибергигиена и работа с большими данными, базовая компьютерная подготовка, виртуальная и дополненная реальность. Количество обучающихся по направлениям:

- алгоритмика и логика в Scratch – 36

- программирование на языке Python-72

- программирование роботов-112

- системное администрирование-60

- кибергигиена и работа с большими данными-12

- базовая компьютерная подготовка-36

- виртуальная и дополненная реальность-72

Количество ставок педагогического персонала составляет 12 ед. и 2 методиста, фактически заняты 4 ед. Средняя з/пл. педагогического персонала дополнительного образования составила 22389,0 руб.

1.2.2. На **реализацию проекта «Культурная среда» в рамках нац. проекта «Культура»** МБУ ДО ДШИ в сумме 1754,1 тыс.руб., в том числе: 1477,7 тыс.руб. на ремонт оконных и дверных блоков и 276,4 тыс.руб. на ремонт преподавательского кабинета.

**1.3. Подпрограмма 3 «Создание условий для воспитания гармоничного развития личности»** исполнена на сумму **654,2 тыс.руб.,** в том числе по администрации города в сумме 293,1 тыс.руб. и Управлению образования в сумме 361,1 тыс.руб.

1.3.1. Финансирование мероприятий на «Реализацию механизмов развития потенциала обучающихся» в сумме **273,5 тыс.руб**. на проведениеолимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок для обучающихся в образовательных учреждений;

1.3.2. На повышение квалификации педагогических работников в **103,2** **тыс.руб.,** в количестве 250 чел. (в 2021 году-251 чел.);

1.3.3. На организацию временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время в сумме **207,7 тыс.руб**. Всего за летний период было трудоустроено 95 подростков в возрасте от 14 до 18 лет (в 2021 году-288 чел.);

1.3.4. На профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме **69,8 тыс.руб.** В отношении с 132 чел. Комиссией по делам несовершеннолетних и ЗП проводилась индивидуальная профилактическая работа.

***2. МП «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2022-2027 годы (5 подпрограмм) исполнена на сумму 89061,3 тыс.руб., или на 99,9% (89151,2 тыс.руб.), в том числе:***

2.1. ***Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения»*** исполнена на сумму **14452,6** тыс.руб., в том числе субсидиюМБУ "Централизованная система библиотечного и архивного дела" на исполнение муниципального задания в сумме 14372,6 тыс.руб.;

2.2***. Подпрограмма 2 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры»*** исполнено в сумме **36403,9** тыс.руб., а том числе на финансирование двух учреждений культуры на исполнение муниципальных заданий (МБУ ГДК и МБУ "Социально-культурный молодежный центр") в сумме 27445,3 тыс.руб. на исполнение муниципального задания, на проведение общегородских мероприятий в сумме 6436,1 тыс.руб., в т.ч МБУ ГДК в сумме 2918,9 тыс.руб., на проведение капремонта а сумме 1448,0 тыс.руб. (МБУ ГДК-1297,7 тыс.руб.) и на приобретение основных средств в сумме 1074,5 тыс.руб., в том числе МБУ ГДК 510,5 тыс.руб.;

2.3. ***Подпрограмма 3 «Массовая физкультурно-спортивная работа»*** исполнена в сумме **13842,0** тыс.руб., в том числе финансирование выполнения муниципального задания МБУ"Водный ФОК "Дельфин" в сумме 12565,7 тыс.руб., субсидия МБУ "Водный ФОК "Дельфин" на возмещение недополученных доходов-260,7 тыс.руб., субсидия иная СДЮШОР "Юность" на проведение общегородских мероприятий-179,9 тыс.руб., организация и проведение спортивных мероприятий 835,7 тыс.руб.;

2.4. ***Подпрограмма 4 «Формирование благоприятной социальной среды и развитие международных связей»*** исполнена в сумме **7348,7** тыс.руб., в том числе на финансирование:

2.4.1. Общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда-500,0 тыс.руб.;

2.4.2. Поддержка СМИ в сумме 1997,5 тыс.руб.;

2.4.3. Обеспечение жильем молодых семей в сумме 3083,0 тыс.руб. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 3 семьи;

2.4.4. 10 человек получили выплату за выслуги лет (муниципальные пенсионеры) на сумму 535,2 тыс.руб.;

2.4.5. организационное обеспечение мероприятий с участием Главы города в сумме 445,4 тыс.руб.;

2.4.6. Проведение конкурсов, фестивалей в сумме 152,6 тыс.руб.

2.4.7. уплата членских взносов- 88,6 тыс.руб.;

2.4.8. уплата налогов 116,7 тыс.руб.;

2.4.9. Соц. поддержка Почетный гражданин города Торжка в сумме 72,0 тыс.руб.;

2.4.10. Именные стипендии Главы города в сумме 36,0 тыс.руб.;

2.4.11. МБУ ГДК транспортные расходы в сумме 238,4 тыс.руб. (поездка на фестиваль Ганза);

2.4.12. Поощрение лиц молодежного возраста, добившихся высоких результатов в сумме 6,5 тыс.руб.;

2.4.13. Проведение общегородских мероприятий в сумме 54,0 тыс.руб.;

2.4.14. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность в сумме 22,8 тыс.руб.

2.5. ***Подпрограмма 5*** ***"Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"*** исполнена на сумму **17014,1** тыс.руб., или на 100,0%, на финансирование субсидий на выполнение муниципального задания МБУ СШОР «Юность» в сумме 15798,7 тыс.руб., на приобретение ОС в сумме 333,4 тыс.руб. В МБУ ДО СДЮШОР «Юность» занималось 484 чел. в рамках бюджетного финансирования, по платным услугам занималось 46 чел. Средняя заработная плата тренерского состава (10 чел.) составила 35598,76 руб.

***3. МП «Формирование современной городской среды» на 2022-2027*** *годы (3 подпрограммы)* ***исполнена в сумме 54370,7 тыс.руб.,*** *или на 97,4% (55818,0 тыс.руб.), в том числе:*

3.1. ***Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»*** исполнена в сумме **24038,3 тыс.руб**., или на 100,0%, в т.ч.:

- на благоустройство общественной территории в сумме 23197,7 тыс.руб.;

- на разработку ПСД благоустройства пешеходной зоны по ул. Ленинградское шоссе (участки от д.16 до д.50; от д.43 до д.81Б; от д.85 до конечной остановки Митино) и стройконтроль в сумме 746,0,0 тыс.руб.;

- на разработку ПСД благоустройства пешеходной зоны по Калининскому шоссе в сумме 48,0 тыс.руб.;

- на приобретение бланков в сумме 46,6 тыс.руб.

3.2. ***Подпрограмма 2 "Организация благоустройства территории города"*** исполнена в сумме **27715,2 тыс.руб.**, или на 95,0%, в том числе:

-уличное освещение-***14685,3*** тыс.руб.;

-озеленение территорий-***4883,2*** тыс.руб.;

- содержание и обустройство мест захоронения-***1279,8*** тыс.руб.;

- Содержание объектов и элементов благоустройства (ремонт ступеней и устройство перил к лестнице, ведущей от ул.Старицкой к Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в сумме **214,8** **тыс.руб.;**

- восстановление воинских захоронений-**6,0 тыс.руб.**;

- Разработка ПСД по благоустройству воинских захоронений-**1319,8 тыс.руб.**;

- строительство линии наружного освещения от ТП №161 ул. Рябиновая 0,7 км.,Лесная, Лесной пр-зд-***495,2*** тыс.руб.;

- развитие и содержание сетей уличного освещения-***3185,0*** тыс. руб.;

- реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив- **1581,3** тыс.руб. (Игровая площадка по ул.Гражданская);

- поставка стендов- **30,6** тыс.руб.;

- приобретение коммунальной техники-**34,2 тыс.руб.**

3.3. ***Подпрограмма 3 «Санитарно-эпизоотическое благополучие населения"*** исполнена в сумме **2617,2** тыс.руб., или на 100,0%, в т.ч.:

- на ликвидацию несанкционированных свалок- 632,8 тыс.руб.;

- на содержание мест (площадок) накопления ТБО-1984,4 тыс.руб.

***4. МП «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2022-2027 годы***(3 подпрограммы) исполнена в сумме **148717,9** тыс.руб., или на 96,2% (154601,5 тыс.руб.), в том числе:

4.1. ***Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство***» исполнена в сумме ***136405,4 тыс.руб.*** тыс.руб., или на 96,3%, в т.ч.

4.1.1. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения КБК (04092410120100) исполнено в сумме **38918,2** тыс.руб., в том числе:

 - на текущее содержание улично-дорожной сети города, включая механизированную и ручную уборку в сумме 29000,6 тыс.руб. 134,2 км, в т.ч.82,4 км с твердым покрытием;

- на восстановление изношенных покрытий автодорог (ямочный ремонт) в сумме 8219,9 тыс.руб.;

- на демонтаж, оголовка ливневого колодца по ул.Старицкая, д.8-10 в сумме19,8 тыс.руб.;

- на испытание вырубок из асфальтобетонного покрытияв сумме 10,0 тыс.руб.;

- на корректировку разметки по Калининскому шоссе и по Ленинградскому шоссе в сумме 15,5 тыс.руб.;

- на установка информационных щитов индивидуального проектирования на улично-дорожной сети в сумме 470,0 тыс.руб.;

- на ремонт дорожного ограждения в сумме 9,7 тыс.руб.;

- на прочистку ливневой канализации в сумме 33,6 тыс.руб.;

- на ремонт ливневого колодца в сумме 13,1 тыс.руб.;

-на подготовку к празднованию 450-летия перенесение мощей преп.Ефрема Новоторжского: нанесение вертикальной разметки и покраска бордюров автодорог, стоек дорожных знаков562,0 тыс.руб.;

- на выполнение работ по ремонту крыши остановочного павильона по ул.Энгельса, д.80/1-15,0 тыс.руб.;

*- на* Установку канализационного люка-12,3 тыс.руб.;

- на Ремонт водопропускных труб на автодороге-286,6 тыс.руб.

- ***Прочие*** *(бланки пропусков)* в сумме 250,1 тыс.руб.

4.1.2. На проектирование и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме **89484,1** **тыс.руб.** КБК (2410200000)**,** в том числе:

- на ремонт автодороги ул.Спартака-**25250,1** тыс.руб.;

- на ремонт автомобильных дорог и стройконтроль: пл. Пушкина, ул. Старицкая (от ул. Республиканская до 2-го Старицкого пер.), тротуар по ул. Кузнечная (четная сторона)- на ремонт внутриквартальных дворовых территорий в сумме **25920,6** тыс.руб.;

- на ремонт и стройконтроль автомобильной дороги ул. Калининское шоссе в сумме **36403,0** тыс.руб.;

- на Ремонт подъездной дороги к МБОУ СОШ № 5 в г. Торжке (участок № 1), (участок № 2) в сумме **1241,6** тыс.руб.;

- на Разработку ПСД по объекту "Ремонт ул. Кожевников" (уч. от д.№38 до границы города) в сумме **68,0** тыс.руб.;

- на Разработку ПСД по объекту "Ремонт подъездной дороги к музею «Золотного шитья» по Калининскому ш.-**59,0** тыс.руб.;

- на составление, перерасчет, корректировка сметной стоимости ремонта дорог общего пользования в сумме **28,7** тыс.руб.;

- на Перерасчет сметной стоимости по ул.Свердлова, пер.Свердлова, ул Загородная, ул.Огородная, ул.Спартака в сумме **24,1** тыс.руб.;

- на замену остановочных павильоновв сумме **394,0** тыс.руб.;

-на разработку ПСД по объекту «Ремонт автодороги по ул.Энгельса»-**95,0** тыс.руб.

4.1.3. На проектирование и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в сумме **8003,1** тыс.руб., в том числе:

 -На перерасчет сметной документации по ремонту внутри квартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов по Ленинградскому шоссе д.97,99 в сумме **101,7** тыс.руб.;

-Ремонт дворовой территории дома №99 по Ленинградскому шоссе-**7901,4** тыс.руб.

4.2. ***Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»*** исполнена в сумме **5794,2** тыс.руб., или на 100,0 % в т.ч.:

*4.2.1.* Нананесение горизонтальной разметки в сумме 1745,9 тыс.руб. (5226,8 м2);

 4.2.2. На установку дорожных знаков в сумме 3236,3 тыс.руб., на разработку и проверку ПСД в сумме 202,0 тыс.руб.;

4.2.3. на искусственные дорожные неровности в сумме 610,0 тыс.руб.

4.3. ***Подпрограмма 3 «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»*** *исполнена на сумму* ***6518,3*** *тыс.руб., или на 91,9%, в т.ч.:*

*4.3.1.*  -на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по строительству БМК микрорайона «Пожтехника» в сумме 61,0 тыс.руб.;

-на Разработку ПСД по объекту «Строительство БМК для м-района «Пожтехника»»-3574,8 тыс.руб.

- на Разработку ПСД по блочно-модульной котельной по ул.Энергетиков на сумму 2032,1 тыс.руб.;

-на технологическое присоединение к сети газораспределения по блочно-модульной котельной по ул.Энергетиков-182,5 тыс.руб.

- на расчет потребности топлива для проектирования Строительства БИК на ул.Зеленый городок в сумме 15,0 тыс.руб.;

- на перевод на индивидуальное газовое отопление квартир в д.76 по ул. Товарный двор в сумме 111,8 тыс.руб.;

- на поставку центробежного насоса в сумме 541,1 тыс.руб.

***5. МП «Безопасный город» на 2022-2027 годы*** *(2 подпрограммы) исполнена в сумме* ***24077,7 тыс.руб****., или на 97,7%, в том числе:*

5.1. ***Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности территории города»*** исполнена в **сумме 8512,7** тыс.руб. По данной подпрограмме профинансированы расходы на исполнение муниципального заданияМБУ "Аварийно-спасательный отряд" в сумме 8237,8 тыс.руб., на поощрение народных дружин в сумме 109,9 тыс.руб. и на обеспечение функционирования систем и средств безопасности в сумме 165,0 тыс.руб.;

5.2. ***Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности муниципальных учреждений»*** исполнена Управлением образования в сумме **15565,0 тыс.руб.,** или на 96,5%, в том числе направлены:

- на установку единых функциональных систем в муниципальных бюджетных учреждениях в сумме 1800,8 тыс.руб.;

- на благоустройство земельных участков с целью обеспечения безопасности зданий в сумме 2708,6 тыс.руб.;

- на обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками ЧОП в сумме 8368,4 тыс.руб.;

- на обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений, территорий муниципальных учреждений в сумме 2687,2 тыс.руб.

***6. МП «Содействие экономическому развитию города Торжка» на 2022-2027 годы*** *(4 подпрограммы) исполнена в сумме* ***23877,7*** *тыс.руб., или на 97,0 %, в том числе:*

*- по Администрации города в сумме 7726,3 тыс.руб.;*

*-по Комитету по управлению имуществом города Торжка в сумме 16151,4 тыс.руб.;*

6.1. ***Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного управления имуществом города и вовлечение его в хозяйственный оборот»*** исполнена в сумме ***16151,4*** тыс.руб., или на 99,3%, в том числе:

6.1.1. На управление имуществом в сумме 12025,7 тыс.руб. Расходы прошли по Комитету по имуществу города, в том числе:

- на содержание имущества казны муниципального образования в сумме 7368,2 тыс.руб.;

- на оценку недвижимости в сумме 250,0 тыс.руб.;

- на взносы на капитальный ремонт общего домового имущества многоквартирных домов в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 4157,5 тыс.руб.;

- на формирование земельных участков, находящихся в ведении муниципального образования в сумме 250,0 тыс.руб.

6.1.2. На предоставление жилых помещений детям сиротам в сумме 4125,8 тыс.руб. Приобретены 3 квартиры.

6.2. ***Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»*** исполнена в сумме ***2911,0*** тыс.руб., или на 93,6 %, в том числе:

6.2.1. на программное обеспечение и услуги по его сопровождению в сумме 1403,5 тыс.руб.и на информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование в сумме 1283,7 тыс.руб.;

6.2.2. Программные средства обеспечения информационной безопасности в сумме 223,8 тыс.руб.

6.3. ***Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления»*** исполнена в сумме **74,0** тыс.руб. и направлена:

- на повышение квалификации в сумме 47,5 тыс.руб.;

- на информационно-справочное обеспечение в сумме 26,5 тыс.руб.

6.4. ***Подпрограмма 4 «Формирование благоприятных условий для развития города»*** исполнена в сумме ***4741,3*** тыс.руб., или на 93,8% (общественный туалет).

Исполнение в табличном варианте Приложение 1-6.

Председатель

контрольно-ревизионной комиссии О.В.Филиманюк